奇瑞商用车（安徽）有限公司

中轻卡 3.0 平台

中央控制单元（CCU）

五合一域控产品

技 术 方 案

投标人：上海坤律

2026 年 7 月

目  录

一、投标承诺函

二、项目理解与背景

三、综合实力

四、总体技术方案

五、硬件方案

六、软件方案（五域功能实现）

七、功能安全

八、信息安全

九、OTA软件升级

十、标定与诊断

十一、项目管理与开发计划

十二、质量保证

十三、芯片国产化与供应链

十四、风险评估与保障措施

十五、结语与承诺

一、投标承诺函

1.1 投标声明

致：奇瑞商用车（安徽）有限公司

上海坤律（以下简称"我方"）已认真研究了贵司《中轻卡3.0项目-中央控制单元（CCU）CTS技术描述》及《轻卡3.0项目24V-CCU接口资源需求》等全部技术任务文件，充分理解CCU五合一域控产品（集成VCU、BCM、TMS、GW、AVAS）的开发背景、技术要求、开发计划与职责分工。

我方在此正式承诺：

1. 我方作为整体承接方，负责CCU产品的硬件开发、软件开发、系统集成、DV试验、信息安全、标定、供货等全流程交付，全面响应技术任务书的各项技术要求与职责分工。

2. 我方承诺严格按照贵司开发节点交付：2026年7月15日前提供技术方案，2026年8月30日方案冻结，2026年11月25日手工样件到件，2027年7月25日工装样件到件，2028年2月20日软件冻结，2028年4月20日SOP。

3. 我方承诺主芯片选用NXP最新一代S32K平台，芯片国产化率不低于30%，所用芯片均为车规级并提供AEC-Q100报告。

4. 我方承诺满足GB 44495（汽车整车信息安全技术要求）、GB 44496（汽车软件升级通用技术要求）、UN R155、UN R156、GB 44038（车辆倒车提示音）等2026年正式实施的新法规要求。

5. 我方承诺本项目知识产权归奇瑞商用车所有，严格遵守保密要求，未经许可不向第三方泄露技术文件。

6. 我方承诺所提交技术资料真实有效，接受贵司各阶段评审与审核。

投标人：上海坤律

2026 年    月    日

二、项目理解与背景

2.1 项目背景

基于国内主机厂加速推出全新平台中轻卡车型的行业趋势，为提升奇瑞商用车中轻卡的市场竞争力、丰富产品种类、提升产品场景覆盖度，奇瑞商用车全新开发中轻卡3.0平台。中央控制单元（CCU）作为该平台的核心总成部件，是整车电子电气架构的关键节点。

CCU是一款五合一域控产品，集成整车控制器（VCU）、车身控制器（BCM）、热管理控制器（TMS）、网关（GW）、行人提醒（AVAS）五大功能模块，同时预留语音警报器（VAD）和无线通讯系统（T-BOX）功能。CCU承担驾驶员意图解析、档位判断、动力需求计算、热管理、整车灯光控制、电器附件控制、车辆实时监控与控制、网关、行人提醒等核心功能。

2.2 对需求的理解

我方已完整研读CCU技术任务书（V1.4）及接口资源需求表（V1.0），对项目核心要求总结如下：

| 需求维度 | 核心要求 | 我方理解要点 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位 | 五合一域控，24V轻卡平台 | 五域功能深度集成，资源复用与隔离并重；24V系统供电与负载设计 |
| 主芯片 | NXP S32K平台，芯片国产化率>=30% | 选型S32K3系列，国产芯片覆盖电源/收发器/驱动/MCU备选 |
| 功能模块 | VCU/BCM/TMS/GW/AVAS | 各域功能清晰，TMS含热泵与柴暖配置，AVAS符合GB 44038 |
| 接口规模 | 206 PIN，6 CANFD/3 LIN/1 ETH | 接口已明确，含预留通道；信号类型覆盖H桥/高边/低边/PWM/模拟/数字 |
| 信息安全 | GB 44495 / UN R155 / ISO 21434 | 2026-07-01强制实施，需公司级流程+产品级技术双满足 |
| OTA软件升级 | GB 44496 / UN R156 / ISO 24089 | 支持软件回滚、A/B分区、升级管理 |
| 功能安全 | ASIL等级分解（需求提及ASIL） | 按安全目标分解，VCU扭矩/上下电为高风险，BCM/TMS次之 |
| 开发节点 | 7.15方案-8.30冻结-11.25样件-SOP 2028.4 | 节点紧凑，前期方案质量直接决定后续成败 |
| 职责分工 | 硬件+软件+集成+DV+信息安全+供货 | 整体承接，承担方案分析/样件/硬件设计/底软/应用层/集成/工具/测试报告 |
| 质量目标 | 设计寿命20年/80万公里，PPM/质保按协议 | 车规级设计，DVP试验全项覆盖 |

2.3 关键技术挑战与应对思路

| 挑战 | 应对思路 |
| --- | --- |
| 五域功能集成，资源冲突与耦合 | 采用AUTOSAR分层架构+功能分区，各域逻辑隔离、共享BSW，避免相互干扰 |
| 24V系统抗扰与负载能力 | 电源前端宽压DC-DC（9~32V），高低边/MOS驱动替代继电器，具备诊断能力 |
| 206 PIN接口与连接器选型 | 多连接器分区（VCU/BCM/TMS/AVAS/通信分区），大电流通道独立Pin |
| 芯片国产化率>=30% | 电源管理芯片、CAN/LIN收发器、部分驱动芯片优先国产，主MCU留国产备选 |
| 信息安全与OTA 2026新法规 | 采用HSM硬件安全模块+安全启动+密钥管理；OTA采用A/B分区+签名校验+回滚 |
| 功能安全ASIL分解 | VCU上下电/扭矩按ASIL C/D设计，采用双MCU冗余/Lockstep/看门狗 |
| 开发节点紧凑 | 并行开发：硬件PCB与软件BSW同步推进，台架先行支撑软件集成 |

三、综合实力

3.1 公司概况

上海坤律成立于2019年5月，是一家专注于汽车软件工程、整车测试验证、控制器开发与自动化测试能力的技术企业。公司核心业务涵盖AUTOSAR嵌入式软件集成与定制开发、整车及三电控制器软件开发、车身域/动力域/热管理域功能开发与测试、控制器硬件设计、台架与实车测试、数据采集产品（DRU）等。

公司核心研发团队来自上汽、吉利、比亚迪、蔚来、FEV等国内知名OEM和Tier1，在整车控制器、车身控制器、热管理、网关等域控产品开发领域具备丰富的工程经验。截至2026年，公司已在多个整车厂完成控制器软件开发、功能测试、标定验证项目并实现量产。

3.2 与CCU五合一域控匹配的能力储备

| 能力领域 | 具体内容 | 对CCU项目的支撑 |
| --- | --- | --- |
| AUTOSAR软件 | Vector MICROSAR集成、MCAL/BSW/RTE配置、ECU抽象、复杂驱动 | 支撑五域BSW层与RTE层开发 |
| 整车控制器VCU | 上下电、扭矩管理、档位、能量回收、驾驶模式开发经验 | 直接支撑CCU的VCU功能模块 |
| 车身控制器BCM | 灯光、雨刮、门锁、车窗、防盗、PEPS开发经验 | 直接支撑CCU的BCM功能模块 |
| 热管理TMS | 热泵系统、PTC加热、水泵/膨胀阀/四通阀控制经验 | 支撑CCU的TMS功能（含热泵、柴暖） |
| 网关GW | CAN/CANFD路由、信号路由、诊断路由、网络管理经验 | 支撑CCU的GW功能 |
| 功能安全 | ASIL分解、安全机制、FMEA/FTA分析能力 | 支撑CCU的功能安全设计 |
| 信息安全 | ISO 21434流程、HSM应用、安全启动、密钥管理 | 满足GB 44495/UN R155要求 |
| 测试与标定 | 台架搭建、XCP/CCP标定、UDS诊断、自动化测试 | 支撑CCU测试验证与量产标定 |
| 硬件设计 | 原理图、PCB Layout、DV试验、车规级器件选型 | 支撑CCU硬件整体开发 |
| 芯片国产化 | 国产电源/收发器/驱动芯片应用经验 | 满足国产化率>=30%要求 |

3.3 质量体系与资质

公司已建立完善的产品开发流程与质量管理体系，满足车规级控制器开发要求：

IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证（建立中，项目启动前完成）

ISO 9001 质量管理体系认证

ISO 21434 道路车辆网络安全工程（流程建立中）

ISO 26262 功能安全开发流程（按ASIL等级开展）

建立完整的APQP/PPAP/FMEA/SPC/MSA五大工具应用能力

3.4 项目团队配置（CCU专项团队）

针对CCU五合一域控项目的整体承接，我方组建专项开发团队，总人数不少于35人，覆盖硬件、软件、功能安全、信息安全、测试、标定、项目管理全角色：

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理（PM） | 1 | 项目整体策划、进度管控、客户对接、风险协调 |
| 系统工程师 | 2 | 需求分析、系统架构、接口定义、技术状态管理 |
| 功能安全工程师 | 2 | HARA分析、ASIL分解、安全机制设计、安全验证 |
| 信息安全工程师 | 2 | 威胁分析、安全需求、HSM配置、渗透测试 |
| 硬件工程师（含结构） | 5 | 原理图、PCB Layout、器件选型、结构散热、DV试验 |
| BSW/底层软件 | 4 | AUTOSAR MCAL/BSW/RTE、复杂驱动、Bootloader |
| VCU应用层 | 3 | 上下电、扭矩、档位、能量回收、驾驶模式 |
| BCM应用层 | 3 | 灯光、雨刮、门锁、车窗、防盗、PEPS |
| TMS应用层 | 2 | 热泵、PTC、水泵、膨胀阀、四通阀 |
| GW应用层 | 1 | 报文路由、信号路由、诊断路由、网络管理 |
| AVAS应用层 | 1 | 行人提醒、语音警报、GB 44038法规实现 |
| 测试工程师 | 4 | 单元测试、集成测试、台架测试、DV/PV测试 |
| 标定工程师 | 3 | XCP/CCP标定、整车标定、参数优化 |
| 配置管理 | 1 | 版本管理、变更控制、交付物管理 |

团队成员均具备3年以上汽车控制器开发经验，核心成员具备5年以上域控/VCU/BCM/TMS开发经验，可指导并保障各域功能按时按质交付。

四、总体技术方案

4.1 设计理念

CCU作为五合一域控产品，我方采用"分层解耦、分区隔离、资源共享、安全可控"的设计理念：

分层解耦：基于AUTOSAR CP经典架构，软件分为应用层（SWC）、RTE层、BSW层（服务层/ECU抽象层/MCAL），各域功能以SWC形式独立开发，通过RTE通信，互不耦合。

分区隔离：VCU、BCM、TMS、GW、AVAS五大功能在应用层逻辑上分区，关键安全功能（VCU扭矩、上下电）与普通功能（BCM灯光、TMS温控）独立调度，避免相互干扰。

资源共享：五域共享底层BSW（OS、COM、NM、MEM、DIAG）、电源、通信收发器、HSM，降低BOM成本与复杂度。

安全可控：功能安全与信息安全从架构层面内建，安全机制（看门狗、内存保护、HSM、安全启动）贯穿硬件与软件。

4.2 系统总体架构

4.2.1 硬件总体架构（文字描述）

CCU硬件以NXP S32K3系列主MCU为核心，外扩电源管理、CAN/LIN收发器、以太网PHY、驱动芯片（高低边/MOS/H桥）、HSM安全模块、AVAS音频功放。供电采用9~32V宽压输入（适配24V轻卡系统），经前端保护与DC-DC转换生成芯片所需的5V/3.3V/1.2V等多路电源。206路接口按功能分区引出（VCU区、BCM区、TMS区、AVAS区、通信区、电源区），大电流通道（车窗H桥13A、中控锁H桥20A、喇叭8A等）独立布线与散热。

4.2.2 软件总体架构（AUTOSAR CP）

软件基于AUTOSAR CP 4.x经典架构，自上而下分为：

| 架构层 | 内容 | 开发方 |
| --- | --- | --- |
| 应用层（SWC） | VCU/BCM/TMS/GW/AVAS各域功能SWC | 坤律开发 |
| RTE层 | 运行时环境，SWC间与SWC-BSW通信 | 配置生成 |
| 服务层BSW | OS/COM/NM/MEM/DIAG/WDG/Crypto/FLS | 坤律配置集成 |
| ECU抽象层 | IO/COM/MEM硬件抽象接口 | 坤律开发 |
| MCAL层 | MCU/GPT/ADC/PWM/DIO/ICU/Ocu/Can/Lin/Fr/Eth/Fee驱动 | 基于MCAL包配置 |
| 复杂驱动CDD | 非AUTOSAR标准化驱动（如H桥驱动、AVAS功放） | 坤律开发 |

AUTOSAR软件栈采用Vector MICROSAR，与NXP S32K3平台深度适配，保证架构合规性与可维护性。

4.3 关键技术指标承诺

| 指标 | 任务书要求 | 我方承诺 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | 9~32V | 9~32V，前端宽压DC-DC+反接保护 |
| 静态电流 | <=8mA(TBD) | <=5mA（优化设计后承诺值） |
| 工作/存储温度 | -40~+105℃ | -40~+105℃，全部车规级器件 |
| 防护等级 | >=IP54 | IP54（舱内安装），可选IP6K9K |
| 尺寸 | <=270*250*45mm | <=260*245*42mm（含散热设计） |
| 主芯片 | NXP S32K平台 | NXP S32K344（双核Lockstep+HSM） |
| 芯片国产化率 | >=30% | >=35%（电源/收发器/驱动国产为主） |
| 通信 | 6 CANFD/3 LIN/1 ETH | 完全满足，含预留通道 |
| 功能安全 | ASIL等级分解 | VCU上下电/扭矩按ASIL D设计 |
| 信息安全 | GB 44495/UN R155/ISO 21434 | HSM+安全启动+密钥管理，流程与技术双满足 |
| OTA | GB 44496/UN R156/ISO 24089 | A/B分区+签名校验+回滚支持 |
| 设计寿命 | 20年/80万公里(TBD) | 20年/80万公里，DVP全项验证 |

五、硬件方案

5.1 主芯片选型

根据任务书要求，主芯片选用NXP最新一代S32K平台。我方推荐S32K344作为CCU主MCU，理由如下：

| 选型维度 | NXP S32K344 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 内核架构 | 三核Cortex-M7（Lockstep） | 支持ASIL D功能安全，双核Lockstep互校验 |
| 主频 | 最高160MHz x3 | 满足五域实时运算需求 |
| Flash | 最高6MB | 可容纳VCU/BCM/TMS/GW/AVAS全部应用代码+数据 |
| RAM | 最高640KB SRAM+ECC | 支持复杂应用运行时 |
| 通信接口 | 8x CAN-FD/2x LIN-Flex/2x ENET | 满足6 CANFD + 3 LIN + 1 ETH需求 |
| HSM | 内置HSE（Hardware Security Engine） | 支持AES/SHA/RSA/ECC，满足GB 44495信息安全 |
| 功能安全 | ISO 26262 ASIL D认证 | Mcu内置自检（BIST）、Lockstep、MPU |
| 车规认证 | AEC-Q100 Grade 1 | 满足-40~+125℃工作温度 |
| 生态 | Vector MICROSAR/CANoe全面支持 | 开发工具链成熟，缩短开发周期 |

S32K344的三核架构可实现功能分区：Core0运行VCU+GW，Core1运行BCM+TMS，Core2运行AVAS+诊断+安全监控，各核OS独立调度，通过核间通信（Mcore IPC）交换数据。

5.2 电源管理方案

CCU工作电压范围为9~32V（适配24V轻卡系统），电源方案设计如下：

| 电源域 | 输入 | 输出 | 方案 | 国产化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端保护 | KL30 9~32V | - | 反接保护+TVS+保险丝+EMI滤波 | 国产TVS/保险丝 |
| 主DC-DC | 9~32V | 5V/3.3V/1.2V | 宽压Buck-Boost，输出功率>=15W | 国产DC-DC芯片备选 |
| MCU供电 | 5V/3.3V | 1.2V/3.3V | PMIC（S32K配套）带看门狗+复位 | NXP S32K配套PMIC |
| 传感器供电 | 5V | 5V | 高精度LDO，精度+-2% | 国产LDO |
| 负载驱动供电 | KL30直供 | - | 高低边驱动/MOS直连KL30 | 国产驱动芯片 |
| AVAS功放供电 | KL30 | - | Class-D功放5~20W，独立供电 | 国产音频功放 |

静态电流控制：MCU休眠时仅PMIC待机+CAN收发器（部分通道保持唤醒监听），静态电流目标<=5mA。通过KL15信号和CAN唤醒中断触发MCU全速启动。

5.3 通信接口方案

| 接口 | 数量 | 收发器方案 | 波特率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANFD | 6路（含2路预留） | NXP SJA1145或国产替代 | 最高5Mbps | 4路启用+2路预留，支持任意帧唤醒 |
| LIN | 3路（含2路预留） | NXP TJA1028或国产替代 | LIN 2.2/2.1 | 1路启用+2路预留，支持网络管理 |
| 以太网 | 1路 | 百兆PHY（如TI DP83826） | 100Mbps | 4线差分（ETH0_TX/RX P/N） |
| AVAS音频 | 2线（SPK+/-） | Class-D功放输出 | - | 行人提醒+语音警报混音，5~20W可调 |

CANFD收发器支持任意帧唤醒（Partial Networking），MCU休眠时收发器保持监听状态，收到唤醒帧后触发中断唤醒MCU。6路CANFD中CANFD1-4为启用通道，CANFD5-6为预留通道，硬件预留收发器焊位。

5.4 驱动输出方案

根据接口资源需求表，CCU驱动输出覆盖高边、低边、H桥、PWM四类，关键设计如下：

| 驱动类型 | 典型负载 | 关键规格 | 芯片方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高边驱动 | 灯光/喇叭/指示灯/传感器供电 | 0.7~8A额定，峰值最高10A | BTS系列或国产MOS高边（带诊断） |
| 低边驱动 | 顶灯/继电器/PTC | 1~2A | 国产低边驱动IC |
| H桥 | 车窗升降/中控锁/风门电机/HVAC伺服 | 窗13A/锁20A/堵转最高30A | BTS或国产H桥驱动IC |
| PWM | 鼓风机/冷却风扇/水泵 | PWM输出+故障反馈 | MCU PWM外设+驱动电路 |
| MOS驱动 | 大电流负载（喇叭/雨刮继电器） | 替代继电器，带过流/过温诊断 | NXP或国产智能MOS |

设计原则：相关功率输出尽量选用高低边、MOS等器件，具备诊断功能（过流、过温、短路、开路检测）；尽量少使用继电器（仅外部雨刮大堵转电流25A场景保留继电器控制）。

5.5 结构与散热设计

CCU壳体尺寸目标<=260x245x42mm，安装位置为主驾仪表台下方。结构设计要点：

壳体材质：铝合金压铸壳体，兼顾散热与强度，表面阳极氧化处理

散热设计：MCU和功率器件通过导热硅胶垫与壳体接触散热；局部高发热区域（H桥、功放）增加散热铜箔或铝基板

防水防尘：接插件选用防水型，壳体密封圈密封，满足IP54（舱内安装标准）

安装固定：四角螺钉固定，预留定位销，便于拆卸安装

凝露防护：壳体内壁涂覆三防漆（PCB），高低温循环下内部不凝露

接插件分区：按VCU/BCM/TMS/AVAS/通信/电源分区使用不同型号连接器，防错插

5.6 硬件接口资源映射

根据接口资源需求表（V1.0），CCU共206路PIN脚。我方按功能分区映射到连接器：

| 连接器分区 | PIN数估算 | 覆盖功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源区 | 约20PIN | 4路Power + 4路PowerGND + KL30/KL31 + LIN通信GND | 大截面端子，满足载流 |
| 通信区 | 约20PIN | 6 CANFD (12线) + 3 LIN (3线) + ETH (4线) + OBD | 防水连接器 |
| VCU区 | 约30PIN | 踏板传感器/制动开关/档位/巡航/HVIL/继电器控制等 | 含模拟/数字/PWM混合 |
| BCM区 | 约75PIN | 灯光输出/雨刮/门锁/车窗H桥/喇叭/雷达/传感器输入 | 大电流H桥集中在BCM区 |
| TMS区 | 约40PIN | 传感器/膨胀阀/水泵/风扇/风门电机/PTC | 含PWM输出+模拟采集 |
| AVAS区 | 约5PIN | SPK+/- + 功放供电+诊断 | 音频专用连接器 |
| 预留区 | 约16PIN | 模拟/数字/PWM/高低边/以太网预留 | 为后续功能扩展预留 |

六、软件方案（五域功能实现）

6.1 VCU功能实现

VCU作为CCU核心域，承担整车上下电控制、扭矩管理、档位管理、充电管理、驾驶模式管理、能量回收管理等功能。

| 功能模块 | 实现方案 | 安全等级 |
| --- | --- | --- |
| 整车上下电控制 | 低压上下电时序管理，KL15检测->MCU唤醒->系统自检->使能主继电器；紧急下电检测与安全处理 | ASIL D |
| 扭矩管理 | 加速踏板双通道冗余采集->扭矩请求计算（驾驶意图解析）->扭矩仲裁->扭矩输出限值->发送至MCU/TCU | ASIL C/D |
| 档位管理 | 硬线档位信号采集（R/N/D/L）+CAN档位信号，双路冗余校验，档位切换安全联锁 | ASIL C |
| 充电管理 | 充电唤醒信号处理，充电桩交互协议，充电状态管理与故障保护 | ASIL B |
| 驾驶模式管理 | ECO/运动/雪地（预留）模式切换，不同模式下扭矩map与能量回收策略调整 | QM |
| 能量回收管理 | 制动能量回收强度可调（硬线信号），与制动系统协同分配回收力矩 | ASIL B |
| 动力附件控制 | 气泵风扇输出、低压主继电器控制、真空泵继电器控制 | ASIL A/B |
| HVIL高压互锁 | 高压互锁输入/输出回路检测，断开时切断高压并报警 | ASIL C |

6.2 BCM功能实现

BCM承担整车灯光控制、雨刮洗涤、门锁车窗、防盗PEPS、雷达控制等功能。功能项最多，输入输出信号最丰富。

| 功能模块 | 实现方案 |
| --- | --- |
| 灯光控制 | 远/近光/转向灯/雾灯/位置灯/制动灯/倒车灯/日行灯/顶灯全部高边驱动输出，支持自动大灯（光量传感器）+伴我回家+紧急制动双闪 |
| 雨刮洗涤 | 前雨刮低/高/点动+归位检测，前洗涤泵驱动；通过高低速继电器控制（堵转25A保护） |
| 门锁控制 | 中控锁H桥驱动（升/降20A），闭锁反馈检测，遥控钥匙解闭锁+APP远程解闭锁 |
| 车窗控制 | 左/右前窗H桥升降驱动（13A额定/30A堵转），支持防夹功能（符合QSQR TT8-21标准）、长按钥匙升降窗 |
| 喇叭控制 | 电喇叭8A高边驱动，防盗喇叭预留（8A） |
| 雷达控制 | 前/后雷达PWM信号采集，倒车雷达控制逻辑 |
| PEPS功能 | 无钥匙进入与启动，遥控钥匙（板载高频天线），NFC解锁（预留），遥控距离>=30m |
| APP远程控制 | 解闭锁、寻车、升降窗等远程指令（通过T-BOX预留接口） |
| 防盗报警 | 防盗指示灯预留，防盗喇叭预留，满足GB 15740/GB 20816 |
| 预留功能 | 方向盘加热、雨量监测、氛围灯、座椅加热通风、电动侧滑门、氛围灯RGB |

6.3 TMS功能实现

TMS承担整车热管理，含乘员舱制冷/采暖、动力电池冷却/加热、电动空调控制。支持热泵和柴暖配置。

| 功能模块 | 实现方案 |
| --- | --- |
| 乘员舱制冷 | 压缩机启停与转速控制，基于目标温度PID闭环，冷媒压力/温度采集保护 |
| 乘员舱采暖 | WPTC/APTC加热控制（功率调节），发动机余热利用（如有），柴暖燃油加热器控制（如有） |
| 电池冷却 | chiller电子膨胀阀开度PID调节+电池包水泵占空比控制，间接散热 |
| 电池加热 | 四通阀水路切换+WPTC加热+水泵循环，根据电池温度与需求计算加热功率 |
| 电动空调 | ACP面板或大屏控制：A/C开关、风量设定、温度设定、除霜除雾、吹风模式；风门伺服电机（H桥）控制温度/模式/循环风门 |
| 传感器采集 | 蒸发器/PTC/水温x4/出风口温度x4/PT压力/P压力/三态压力开关/内温/外温/阳光传感器 |
| 执行器控制 | 鼓风机PWM/继电器、冷却风扇x2（PWM+继电器）、水泵x3（PWM）、电子膨胀阀、三通阀、四通阀 |
| 热泵配置 | 预留PT通道1压力/温度信号，支持热泵回路控制逻辑 |
| 柴暖配置 | 预留燃油加热器控制接口，柴暖与WPTC协同采暖策略 |

6.4 GW功能实现

网关承担多路CAN/CANFD报文路由、信号路由、诊断路由和网络管理功能。

| 功能 | 实现方案 |
| --- | --- |
| 立即帧路由 | 收到报文后立即转发至目标网段，不改变ID/数据/格式；未收到不发送 |
| 周期帧路由 | 按路由表周期转发，可修改周期或ID；未收到时发默认值 |
| 信号级路由 | 从源报文提取信号值，重新组合成新报文发送到目标网段 |
| 诊断路由 | OBD口与内部CAN段之间的诊断报文路由，支持配置和诊断全覆盖 |
| 网络管理 | 支持AUTOSAR NM（CanNm），协调各网段休眠唤醒，降低静态功耗 |
| 安全路由 | 支持SecOC（车载通信安全），对关键报文增加MAC校验防篡改 |

6.5 AVAS功能实现

行人提醒功能，符合GB 44038-2024《车辆倒车提示音要求及试验方法》及GB/T 37153-2018标准。

| 功能 | 实现方案 |
| --- | --- |
| 前进提示音 | D/N档车速>0且<20km/h时发声，静止不发声；频率随车速变化（>=0.8%/km/h） |
| 倒车提示音 | R档时持续发声（车速=0也发声），提示倒车 |
| 频谱要求 | 至少两个1/3倍频程（一个在1600Hz以下），满足GB/T 37153表1声级限值 |
| 噪声限值 | 行驶时发出的噪声最大不超过75dB |
| 暂停功能 | 可主动暂停/关闭行人提醒功能 |
| 功率输出 | 5~20W可调，SPK+/-音频功放输出 |
| VAD语音警报 | 预留语音警报器功能，与AVAS混音播放 |

七、功能安全

7.1 安全目标与ASIL等级分解

CCU作为五合一域控，涉及整车动力控制、上下电、灯光、热管理等安全相关功能。我方按ISO 26262开展HARA分析，初步识别安全目标与ASIL等级：

| 功能域 | 安全目标 | ASIL等级 | 安全机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU上下电 | 防止非预期上电/下电 | ASIL D | 双路KL15冗余采集+MCU看门狗+安全状态机 |
| VCU扭矩 | 防止非预期加速 | ASIL C/D | 踏板双通道冗余+扭矩合理性校验+Cortex-M7 Lockstep互校 |
| VCU档位 | 防止档位误切换 | ASIL C | 双路档位信号校验+档位联锁+软件debounce |
| VCU HVIL | 高压互锁回路检测 | ASIL C | 周期检测HVIL回路，断开时安全切断高压 |
| BCM灯光 | 关键灯光功能安全（制动灯/转向灯） | ASIL B | 灯丝断路检测+故障反馈+备用点亮路径 |
| TMS热管理 | 防止电池过温/过热 | ASIL B | 温度多传感器冗余+超温保护+紧急降功率 |
| GW网关 | 防止关键报文丢失/篡改 | ASIL B | 端到端保护（E2E）+SecOC+NM超时处理 |

7.2 功能安全开发流程

我方按ISO 26262 V模型开展功能安全开发，覆盖概念阶段、系统阶段、硬件阶段、软件阶段：

概念阶段：HARA分析 -> 安全目标定义 -> ASIL等级分配 -> 功能安全概念（FSC）

系统阶段：技术安全概念（TSC）-> 安全需求分解 -> 系统架构设计

硬件阶段：硬件安全需求 -> FMEDA分析 -> 诊断覆盖率评估 -> SPFM/LFM/PMHF计算

软件阶段：软件安全需求 -> 安全软件架构 -> 单元设计与实现 -> 安全验证测试

集成验证：软硬件集成测试 -> 系统集成测试 -> 安全验证 -> 安全确认

7.3 硬件功能安全机制

MCU Lockstep：S32K344双核Cortex-M7 Lockstep模式，指令执行互校验，不一致触发安全中断

内存保护：MPU分区隔离各域代码与数据，防止越界访问

看门狗：外部PMIC看门狗+内部窗口看门狗，MCU异常时自动复位

供电监控：PMIC监控供电电压，异常时触发安全状态

ADC冗余：关键模拟信号（踏板、温度）双通道独立ADC采集+合理性校验

BIST：上电/运行中周期执行BIST（Built-In Self-Test），检测硬件永久性故障

7.4 软件功能安全机制

软件分区：AUTOSAR OS多任务分区，安全相关任务与普通任务隔离调度

E2E保护：关键CAN报文使用AUTOSAR E2E Library（CRC+Counter），防止传输错误

合理性监控：扭矩/速度/温度等关键量设置合理范围与变化率监控

程序流监控：关键函数执行序列监控，异常跳转触发安全动作

数据一致性：共享数据使用双缓冲或原子操作，防止读写竞争

八、信息安全

8.1 法规与标准遵循

CCU信息安全方案严格遵循2026年正式实施的法规标准：

| 法规/标准 | 全称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| GB 44495-2024 | 汽车整车信息安全技术要求 | 2026-07-01实施，整车信息安全技术要求与试验方法 |
| GB 44496-2024 | 汽车软件升级通用技术要求 | OTA软件升级管理、安全验证、回滚 |
| UN R155 | 车辆网络安全与网络安全管理体系 | 出口欧盟必备型式认证 |
| UN R156 | 车辆软件升级和软件升级管理体系 | 出口欧盟OTA法规 |
| ISO 21434 | 道路车辆网络安全工程 | 公司级开发与管理流程标准 |
| GB/T 40857 | 汽车网关信息安全技术要求 | 网关专项信息安全要求 |
| GB/T 40861 | 汽车信息安全通用技术要求 | 通用信息安全技术要求 |

8.2 信息安全架构

CCU信息安全基于HSM硬件安全模块+软件安全策略双层架构：

| 安全域 | 实现方案 |
| --- | --- |
| 硬件安全模块(HSE) | S32K344内置HSE支持AES-128/256、SHA-256、RSA-2048、ECC-P256/P384，密钥存储在安全区域 |
| 安全启动(Secure Boot) | MCU启动时验证Bootloader签名，防止恶意固件运行 |
| 密钥管理 | 车辆出厂时注入设备密钥（对称+非对称），支持密钥更新与吊销 |
| 通信安全(SecOC) | 关键CANFD报文增加MAC（消息认证码），防止重放和篡改 |
| 诊断安全 | UDS诊断会话安全访问（Seed-Key），防止未授权诊断操作 |
| 刷写安全 | OTA刷写包数字签名验证，非法包拒绝刷写并告警 |
| 数据存储安全 | Flash关键数据加密存储（标定参数、配置、密钥） |
| 调试接口保护 | JTAG/SWD调试接口默认锁定，需安全解锁 |

8.3 信息安全开发流程（ISO 21434）

TARA威胁分析：对CCU资产/损害场景/威胁场景/攻击路径进行全面分析

安全需求：从TARA推导信息安全需求，映射到硬件与软件设计

安全实现：HSM配置、密钥管理方案、SecOC策略、安全启动链实现

安全验证：渗透测试、模糊测试、安全功能验证

安全运维：漏洞监控、安全补丁OTA下发、应急响应流程

九、OTA软件升级

9.1 OTA架构设计

CCU支持基于CANFD的在线程序升级（OTA），满足GB 44496-2024和UN R156要求。OTA方案采用A/B双分区+签名校验+自动回滚架构：

| OTA功能 | 实现方案 |
| --- | --- |
| Bootloader | 支持UDS 0x34/0x36/0x37编程服务，基于CANFD和J1939扩展帧刷写 |
| A/B分区 | Flash划分为A/B两个应用分区，升级时写入非活动分区，切换后激活 |
| 签名校验 | 升级包数字签名（RSA-2048/ECC-P256），Bootloader验证签名后才允许刷写 |
| 回滚机制 | 升级后如验证失败或运行异常，自动回滚至上一版本 |
| 断点续传 | 升级中断后可从断点继续，无需重头开始 |
| 升级日志 | 完整记录升级过程报文与状态，支持审计追溯 |

9.2 软件升级管理（UN R156 / ISO 24089）

我方承诺按照ISO 24089和UN R156标准建立软件升级管理体系：

软件版本管理：每个版本有唯一标识号，记录变更内容、兼容性、依赖关系

升级策略：支持批量升级、灰度升级、定时升级，支持条件触发（如车辆驻车）

升级安全：升级前环境检查（电量、温度、车速），不满足条件拒绝升级

升级后验证：升级完成后执行功能验证，验证通过后切换至新版本

回滚保障：升级异常或用户反馈重大问题，可远程触发回滚至安全版本

法规报告：按照UN R156要求，向监管部门报告软件升级相关信息（RXSWIN）

9.3 UDS诊断与Bootloader

| UDS服务 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | 会话切换 | Default/Programming Session |
| 0x27 | 安全访问 | Seed-Key认证，防止未授权刷写 |
| 0x22 | 读取DID | 读取ECU信息（版本号/VIN/序列号等） |
| 0x2E | 写入DID | 写入配置数据（标定参数等） |
| 0x31 | 例程控制 | 执行擦除、校验、回滚等操作 |
| 0x34 | 请求下载 | 初始化刷写下载流程 |
| 0x36 | 传输数据 | 分块传输固件数据 |
| 0x37 | 退出传输 | 完成数据传输并校验 |
| 0x14 | 清除DTC | 清除故障码 |
| 0x19 | 读取DTC | 读取故障码信息 |
| 0x11 | ECU复位 | 软复位/硬复位 |

十、标定与诊断

10.1 标定能力（XCP/CCP）

我方开放全部标定量与监控量，遵循XCP/CCP协议，支持在线标定与测量：

| 标定能力 | 实现方案 |
| --- | --- |
| 协议支持 | XCP on CAN/CANFD（ASAM MCD-1 XCP），符合CCP协议 |
| A2L数据库 | 提供完整A2L文件，含全部标定量/观测量地址、物理量转换、范围定义 |
| 标定量 | VCU扭矩map/驾驶模式参数/BCM灯光延时/TMS温度阈值PID/GW路由表等全部可标定 |
| 观测量 | 关键信号、传感器值、执行器状态、内部状态机等全部可监控 |
| 标定工具 | 兼容Vector CANape/CANoe、INCA等主流标定工具 |
| 刷写集成 | 标定参数可通过UDS 0x2E写入或通过XCP在线修改 |
| 离线标定 | 支持在台架环境下进行完整参数标定，台架数据可导出用于整车 |

10.2 诊断能力

| 诊断功能 | 实现方案 |
| --- | --- |
| DTC管理 | 符合ISO 14229-1 UDS标准，支持DTC状态字节、快照数据、扩展数据 |
| DTC覆盖 | 覆盖全部输入输出通道故障（开路/短路/过流/过温/信号异常等） |
| OBD诊断 | 网关单通道连接OBD节点，支持多路CAN报文映射到OBD口 |
| 故障响应 | 关键故障触发安全降级（limp home），非关键故障仅记录DTC |
| 诊断路由 | 网关支持诊断报文在OBD与内部网段间路由转发 |
| 网络管理 | 支持CAN NM网络管理，各ECU节点协调休眠/唤醒 |

十一、项目管理与开发计划

11.1 开发节点承诺

我方严格按照奇瑞商用车要求的时间节点交付：

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 我方承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案提供 | 2026.7.15 | 2026.7.10（提前5天提交初稿） |
| 2 | 详细设计、方案冻结 | 2026.8.30 | 2026.8.25（提前5天冻结） |
| 3 | 手工样件到件 | 2026.11.25 | 2026.11.20（含软件初版） |
| 4 | 工装样件到件 | 2027.7.25 | 2027.7.20（含软件迭代版） |
| 5 | 软件冻结 | 2028.2.20 | 2028.2.15 |
| 6 | SOP | 2028.4.20 | 2028.4.20（按时SOP） |

11.2 详细开发计划

| 阶段 | 时间 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案阶段 | 2026.7-8 | 技术方案提交与冻结 | 技术方案文档/系统架构/接口定义/功能清单/BOM初稿 |
| 硬件设计 | 2026.8-11 | 硬件原理图与PCB完成 | 原理图/PCB Layout/gerber/结构图/电器属性表 |
| BSW开发 | 2026.8-2027.2 | 底层软件完成 | AUTOSAR配置/BSW源码/Bootloader/复杂驱动 |
| 应用层开发 | 2026.10-2027.5 | 五域功能软件开发 | VCU/BCM/TMS/GW/AVAS SWC源码/单元测试报告 |
| 手工样件 | 2026.11 | 样件制造+初版软件 | 手工样件+测试台架+初版软件+功能验证报告 |
| 台架测试 | 2027.1-6 | 功能集成测试+DV试验 | 集成测试报告/DV试验报告/FMEA更新 |
| 工装样件 | 2027.7 | 工装样件+软件迭代 | 工装样件+PV准备+软件优化版 |
| 标定验证 | 2027.7-12 | 整车标定与验证 | 标定参数表/整车标定报告/可靠性报告 |
| 软件冻结 | 2028.2 | 软件最终冻结 | 最终软件版本/完整文档包/测试报告全集 |
| SOP | 2028.4 | 量产爬坡 | 量产件+PPAP包/质保协议/SOP签字 |

11.3 并行开发策略

为确保节点准时交付，我方采用硬件与软件并行开发策略：

硬件PCB设计与应用层软件设计同步启动（硬件需求冻结后立即双线并行）

BSW开发与PCB Layout同步进行（BSW不依赖最终硬件，可基于EVB先行开发）

测试台架先行搭建（基于EVB或白板搭建系统测试台架，软件在台架上集成验证）

功能安全/信息安全分析与主设计并行开展（不占用关键路径时间）

11.4 项目管理方法

PMP项目管理框架：WBS分解/甘特图/关键路径/里程碑管理

每周项目例会+双周技术评审+月度客户汇报

配置管理：Git+SVN版本控制，变更走ECN流程

风险管理：每周风险评估，Top5风险跟踪，预案提前准备

需求追踪：DOORS/Excel需求矩阵，确保每条需求闭环

十二、质量保证

12.1 质量管理体系

我方按IATF 16949体系要求执行CCU产品开发全流程质量管理：

| 质量环节 | 执行内容 |
| --- | --- |
| APQP | 产品质量先期策划，覆盖计划-设计-验证-确认-量产全过程 |
| DFMEA/PFMEA | 设计FMEA和过程FMEA，识别潜在失效模式并制定预防措施 |
| DVP | 设计验证计划，覆盖电气/机械/环境/EMC/功能全项试验 |
| DV/PV | 设计验证（DV）+ 产品验证（PV），按奇瑞企标和ISO 16750执行 |
| PPAP | 生产件批准程序，SOP前提交全套PPAP文件 |
| SPC | 过程统计控制，关键工序CPK>=1.33 |
| MSA | 测量系统分析，确保测试结果可靠 |

12.2 DV试验覆盖

CCU硬件DV试验覆盖以下标准全部试验项目：

| 试验类别 | 标准 | 试验项目 |
| --- | --- | --- |
| 电气 | ISO 7637 / Q/SQR TT8-20 | 过压/欠压/反接/断路/短路/叠加交流/抛负载 |
| EMC | GB/T 18655 / ISO 11452 / Q/SQR TE8-4 | BCI/ALSE/TEM Cell/ESD/RE/CE/RS/CS |
| 环境 | ISO 16750 / GB/T 28046 | 高温/低温/温度循环/湿热/盐雾/振动/冲击/跌落 |
| 防护 | ISO 20653 / GB/T 30038 | IP54防护等级（防水防尘） |
| 机械 | Q/SQR TT8-58 / Q/SQR TT2-137 | 正弦振动/随机振动/机械冲击/自由跌落 |
| ['耐久', 'Q/SQR TT2-137', '设计寿命20年/80万公里可靠性验证'] |  |  |

12.3 软件质量保证

MISRA C 2012编码规范：全部代码通过MISRA规则检查

静态分析：Polyspace/QAC工具分析，零Level1/Level2违规

单元测试：每个SWC模块单元测试覆盖率>=90%语句覆盖

集成测试：AUTOSAR SWC集成测试+RTE接口测试

SIL/HIL测试：软件在环测试+硬件在环测试覆盖全部功能用例

需求覆盖：需求->设计->代码->测试全链路追溯矩阵

十三、芯片国产化与供应链

13.1 芯片国产化方案

我方承诺CCU芯片国产化率>=35%（超过任务书>=30%要求），国产芯片选型方案如下：

| 芯片类型 | 国际方案 | 国产方案 | 国产化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主MCU | NXP S32K344 | 备选：芯驰D9系列/GD车规MCU | 主芯片用NXP，国产备选留平台 |
| 电源PMIC | NXP FS26 | 杰发科技/纳芯微PMIC | 可国产化 |
| CAN/LIN收发器 | NXP SJA1145/TJA1028 | 纳芯微/芯钛科技CANFD收发器 | 国产化 |
| 高边驱动 | BTS系列 | 芯钛科技/纳芯微高边驱动IC | 可国产化 |
| 低边驱动 | 国际品牌 | 国产低边驱动IC | 国产化 |
| MOS驱动 | 国际品牌 | 芯钛科技/士兰微智能MOS | 可国产化 |
| 音频功放 | TI/ADI | 国产Class-D功放 | 可国产化 |
| LDO/传感器供电 | 国际品牌 | 国产LDO | 国产化 |
| TVS/保护器件 | 国际品牌 | 国产TVS/ESD保护 | 国产化 |
| 连接器 | 国际品牌 | 国产连接器（中航光电等） | 可国产化 |

国产化率计算：按BOM数量计，国产器件占比>=35%；按成本计，国产器件成本占比>=30%。后续可根据奇瑞芯片目录清单调整。

13.2 供应链管理

芯片选型严格按奇瑞芯片选型目录清单匹配，不在目录内的需经奇瑞评审

关键芯片双供应商策略（主选+备选），避免单点供应风险

AEC-Q100车规级报告：全部芯片提供AEC-Q100认证报告

芯片生命周期管理：监控停产风险（EOL），提前12-18个月预警并准备替代方案

长期供货保障：承诺量产周期内（至少8年）持续供货能力

十四、风险评估与保障措施

14.1 关键风险识别与应对

| 风险项 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点风险 | 五合一域控开发量大，节点紧凑 | 高 | 35人团队+并行开发+台架先行+提前5天交付buffer |
| 芯片供应 | 关键芯片供货周期长或停产 | 中 | 双供应商策略+EOL监控12-18个月预警+国产替代方案 |
| 五域集成 | 功能耦合导致集成困难 | 高 | AUTOSAR分区隔离+E2E保护+台架逐步集成验证 |
| 信息安全法规 | GB 44495新法规要求不明确 | 中 | 提前研究法规+参照UN R155+与奇瑞安全团队紧密沟通 |
| 功能安全 | ASIL D安全目标分解复杂 | 中 | 专职安全工程师+ISO 26262流程+S32K344 Lockstep保障 |
| 热管理 | TMS热泵/柴暖配置逻辑复杂 | 中 | TMS专项团队+参考已有项目经验+台架标定验证 |
| EMC | 24V系统EMC挑战大 | 中 | 前期仿真+布局优化+屏蔽设计+DV试验验证 |
| 需求变更 | 项目过程中接口/功能需求变更 | 中 | 变更控制流程(ECN)+需求追踪矩阵+buffer预留 |

14.2 交付保障措施

人员保障：35人专项团队锁定，核心成员不可随意更换，变更需提前通知并经客户同意

技术保障：参考已量产项目经验，复用成熟SWC组件和BSW配置，缩短开发周期

流程保障：APQP/IATF 16949/ISO 26262全流程管控，每阶段评审通过才进入下阶段

沟通保障：每周项目例会+双周技术评审+月度客户汇报+关键问题48小时响应

资源保障：开发工具链（Vector CANoe/CANape/Davinci/MATLAB/Simulink）齐全，HIL台架2套以上

应急保障：制定B计划（关键节点延误时的赶工方案）和C计划（不可抗力时的资源调配）

十五、结语与承诺

上海坤律充分理解奇瑞商用车中轻卡3.0平台CCU五合一域控产品的战略意义和技术挑战。作为整体承接方，我方将以最大的决心和投入，确保CCU产品按时按质按量交付。

我方郑重承诺：

第一，整体承接：硬件+软件+集成+DV+信息安全+标定+供货，全流程负责到底

第二，准时交付：严格遵守所有节点，关键节点提前5天交付

第三，技术领先：基于NXP S32K344+AUTOSAR CP+HSM+功能安全ASIL D的先进架构

第四，法规合规：满足GB 44495/GB 44496/GB 44038等全部2026年新法规要求

第五，国产优先：芯片国产化率>=35%，持续优化BOM成本

第六，知识产权全部归奇瑞商用车所有

第七，长期服务：承诺SOP后持续技术支持与维护，至少8年供货保障

我方期待与奇瑞商用车携手，共同打造具有市场竞争力的中轻卡3.0平台CCU产品，为奇瑞商用车的产品力提升贡献力量。

上海坤律

2026 年 7 月